## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
home | 2021-10-06 | 2021-10-11 | 100% | Duy Anh | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 100% | Duy Anh
Logo | 2021-10-07 |  | 50% | Duy Anh | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 50%
Navbar | 2021-10-08 | 2019-07-01 | 90% | Duy Anh | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 90%
Submenu | 2021-10-09 | 2019-05-31 | 100% | Duy Anh | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 100%
Search form | 2021-10-10 | 2019-06-28 | 90% | Duy Anh | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 90%
Login popup | 2021-10-11 | 2019-07-01 | 80% | Duy Anh | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 80%
about | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 100% | Duy Anh | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 100% | Duy Anh
booking | 2021-09-30 | 2021-10-02 | 100% | Diễm Huê | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 100% | Diễm Huê
categories | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 100% | Xuân Thịnh | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 100% | Xuân Thịnh
features | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 100% | Xuân Thịnh | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 100% | Xuân Thịnh
intro | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 100% | Diễm Huê | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 100% | Diễm Huê
number | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 100% | Diễm Huê | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 100% | Diễm Huê
video | 2021-10-10 | 2021-10-13 | 100% | Diễm Huê | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 100% | Diễm Huê
blog | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 100% | Diễm Huê | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 100% | Diễm Huê
review | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 100% | Xuân Thịnh | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 100% | Xuân Thịnh
footer | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 100% | Xuân Thịnh | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 100% | Xuân Thịnh
backToTop | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 100% | Duy Anh | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 100% | Duy Anh
darktheme | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 100% | Duy Anh | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 100% | Diễm Huê